Bei internen und externen Anlässen mitwirken

1	Einführende Information	2

2	Eventmanagement und Arbeitstechniken	2

2.1	Eventmanagement	2

2.2	Arbeitstechniken zum Planungsstart	3

2.2.1	Ein gelungener Start mit den richtigen Arbeitstechniken	3

2.2.2	Brainstorming für die kreative Ideenfindung	3

2.2.3	Checkliste für eine Gesamtübersicht	4

2.2.4	Improvisationstechnik	4

3	Zeit- und Ressourcenplanung	5

3.1	Digitale Planungsinstrumente	6

3.2	Projektplanung mit Terminblöcken für einen mittleren bis grossen Anlass	6

3.3	Das Briefing	8

4	Lernaufträge und Lösungen	9

4.1	Lernauftrag 1	9

4.2	Lernauftrag 2	10

4.3	Lernaufträge 3–6	12

Anlässe zu planen – ob klein oder gross – ist in erster Linie eine Organisationsaufgabe mit vielen Schnittstellen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, rechtzeitig mit der Planung anzufangen und alle wichtigen Personen mit ins Boot zu holen. Die passende Zusammenstellung des Organisationsteams ist wichtig. Verschiedene Arbeitstechniken einzusetzen ist hilfreich. Diese können dank gezielter Nachbearbeitung im Team bei Bedarf verfeinert und weiterentwickelt werden. Doch auch Kreativität und Improvisation sind wichtig bei der Planung eines Anlasses. Ein erfolgreicher Anlass hinterlässt Personen, die sich bereits auf den nächsten Event freuen.

# Einführende Information

Die folgenden Leistungsziele beziehen sich auf das gesamte Modul.

Leistungsziele

- Sie wissen, worauf es bei einer Eventorganisation ankommt.

- Sie können einen kleinen Anlass planen.

- Sie kennen wichtige Schnittstellen, die es bei der Planung und Umsetzung eines Anlasses zu beachten gilt.

- Sie sind mit Arbeitstechniken für eine erfolgreiche Eventplanung vertraut.

- Sie können für die involvierten Personen ein kurzes Briefing erstellen.

- Sie wissen, dass genügend Pufferzeiten einzuplanen sind.

- Sie wissen, wie mit kürzeren Vorlaufzeiten umzugehen ist.

- Sie können mit einer positiven Einstellung auf Unvorhergesehenes reagieren.

# Eventmanagement und Arbeitstechniken

Was ist eigentlich unter Eventmanagement zu verstehen? Was für Arbeitstechniken helfen Ihnen bei den anstehenden Aufgaben? Das Grundlagenwissen unten hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen.

## Eventmanagement

Ein Anlass oder Event im betrieblichen Sinne ist ein einmaliges Ereignis, das geplant und umgesetzt werden muss. Ein Event kann verschiedene Ziele haben: Emotionen auszulösen, ein Unternehmen vermarkten oder Informationen vermitteln. Solche Anlässe können anhand ihrer Grösse (gross, mittel, klein) und anhand des jeweiligen Bereichs (Kultur, Wirtschaft, Sport) unterschieden werden.

Die Zielgruppe eines Events kann sowohl unternehmensintern als auch unternehmensextern sein. Unternehmensinterne Anlässe richten sich an Führungskräfte und Mitarbeitende oder auch an die Eigentümerschaft. Unternehmensexterne Anlässe haben verschiedene Anspruchsgruppen: Kunden, Partnerfirmen, Zulieferfirmen, Medien oder die breite Öffentlichkeit.

Je nach Grösse des Unternehmens gibt es sogar eine Abteilung «Eventmanagement». Diese ist verantwortlich für alle Aufgaben, deren Erfüllung nötig ist für einen erfolgreichen Event. Darin enthalten sind die Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung von Anlässen.

## Arbeitstechniken zum Planungsstart

### Ein gelungener Start mit den richtigen Arbeitstechniken

Es gibt verschiedene Arbeitstechniken, um die anfallenden Arbeiten systematisch anzugehen. Die Aufgaben können dadurch schneller und effizienter durchgeführt werden. Das vermeidet Stress und die Qualität der Ergebnisse wird erhöht. Die jeweiligen Arbeitstechniken geben eine Struktur vor und erlauben es einem auch Aufgaben zu lösen, für die man noch wenig Erfahrung mitbringt. Mit der richtigen Arbeitstechnik kann man einen groben Rahmen abstecken und gleichzeitig noch offene Fragen klären, kreativ sein und Personen mit Fachwissen involvieren.

Als Arbeitstechniken können eingesetzt werden:

- Brainstorming für die kreative Ideenfindung

- Checklisten für eine Gesamtübersicht

- Improvisationstechnik

### Brainstorming für die kreative Ideenfindung

Die Anforderungen an Anlässe sind manchmal umfangreich. Ein Brainstorming zum Beginn der Planung kann helfen das Ziel, das Thema und die Zielgruppe zu definieren. Es ist eine Methode für einen offenen Gedankenaustausch, wobei in einer Gruppe möglichst viele neue Ideen erarbeitet werden sollen. In einer ersten Phase werden diese Ideen auch nicht bewertet, sodass der kreative Prozess nicht gehemmt wird. Im Idealfall gibt es Lösungen, auf welche eine Einzelperson nicht gekommen wäre. Dabei kann es vorkommen, dass aus der Kombination unterschiedlicher Ideen ganz neue Vorschläge entstehen.

Brainstorming kann grob in zwei Phasen aufgeteilt werden und muss gar nicht viel Zeit beanspruchen:

Phase 1: Ideenfindung (30–45 Minuten)

Phase 2: Ideenbewertung (30–60 Minuten)

Die Ideenbewertung wird vorzugsweise mit Hilfe von Punkten durchgeführt. So kann beispielsweise jedes Gruppenmitglied fünf Punkte vergeben. Die Punkte können dabei für eine Idee vergeben oder auf die verschiedenen Vorschläge aufgeteilt werden. Nach der Ideenbewertung werden ausschliesslich die Siegervorschläge weiterverfolgt.

### Checkliste für eine Gesamtübersicht

Checklisten sind wertvolle Hilfsmittel, um sich rasch einen Überblick über die anstehenden Aufgaben zu verschaffen. Welche Teilaufgaben bei der Planung eines Events zentral sind, zeigt die Darstellung. Es ist wichtig strukturiert vorzugehen. Dabei werden der zeitliche Ablauf, die Schnittstellen sowie die finanziellen und personellen Ressourcen mitberücksichtigt. Bei Bedarf werden Fachpersonen beigezogen.

### Improvisationstechnik

Auch mit der besten Planung und Vorbereitung kann es zu Unerwartetem kommen.
Nun gilt es ruhig zu bleiben. Doch wie schafft man das? Die Corona-Pandemie hat uns aufgezeigt, dass es wichtig ist in Szenarien zu denken und bei Bedarf zu improvisieren. Oft empfinden wir unerwartete Situationen als unangenehm. Entsprechende Improvisationstechniken können hier Abhilfe schaffen.

Improvisation kann dabei grob in drei «Schritte» unterteilt werden:

Der andere will mir sicher nichts Böses.

Ich bin neu-gierig, was dahintersteckt ...

Ich frage einfach mal nach!

Ach, so meint der das!

Na, dazu fällt mir doch auch was ein!

Da reagiere ich am besten so: …

# Zeit- und Ressourcenplanung

Damit ein Anlass erfolgreich über die Bühne gehen kann, müssen Sie eine Projekt- und Ressourcenplanung vornehmen. Planen Sie für Unvorhergesehenes genügend Pufferzeiten ein. Das nachfolgende Grundlagenwissen geht auf diese Punkte vertieft ein.

Eine durchdachte Projektplanung inklusive Terminplanung ist für die erfolgreiche Durchführung eines Anlasses oder eines Projektes wichtig. Die folgende Abbildung gibt einen groben Überblick, wie die Teilaufgaben zeitlich verteilt werden können. Dies ist Voraussetzung für eine professionelle Durchführung mit genügend Reservezeiten für Unvorhergesehenes.

## Digitale Planungsinstrumente

Digitale Planungstools können einem das Leben deutlich erleichtern. Fixe Termine und verantwortliche Personen sowie Dokumente können im System hinterlegt bzw. definiert werden. Beliebt sind ebenfalls Terminplanung direkt im Kalender, in Tabellenform oder eben mit Standard-Checklisten. Besonders hilfreich sind die verschiedenen Erinnerungsfunktionen; beispielsweise im Kalender. Die eingesetzten Checklisten und Terminplanungen sollten laufend aktualisiert und mit allen involvierten Personen geteilt werden.

## Projektplanung mit Terminblöcken für einen mittleren bis grossen Anlass

Nachfolgende Zeitachse gibt einen Überblick über anstehende Aufgabenpakete gruppiert nach Terminen. Diese Übersicht ist beliebig adaptierbar auf kleinere Anlässe mit deutlich weniger Vorlaufzeit.

A

B

C

D

E

F

G

H

- 12 Monate vor dem Anlass

Kick-off mit dem OK. Bestimmung Ziel, Ort, Datum, Grösse sowie Lokalität für den Anlass.

- 12 bis 9 Monate vor dem Anlass

Der grobe Ablauf des Anlasses wird erstellt. Allfällige Sponsoringsuche läuft auf Hochtouren.

- 9 bis 6 Monate vor dem Anlass

Sponsorensuche ist abgeschlossen und Verträge sind verschickt. Einladungsprozess ist definiert, schriftliche oder elektronische Einladung an Gäste verschickt. Specials für den Anlass wie beispielsweise ein Showact sind gebucht.

- 6 bis 3 Monate vor dem Event

Der Regieplan wird finalisiert, der Austausch mit dem Moderator läuft. Die Raumplanung wird finalisiert. Allfällige Sponsorenpräsenzen werden umgesetzt, z.B. Logos auf der Einladung.

- 1 bis 3 Wochen vor dem Anlass

Die definitive Gästezahl dem Catering durchgeben und alle Bühnengäste orientieren.

- Vortag Event

Technische Installationen aufstellen und testen. Letzte Fragen vor Ort klären.

- Event-Tag

Ablaufproben mit allen Involvierten gemäss Regieplan durchführen. Einlassprozess der Gäste begleiten und überwachen. Fragen diverser Anspruchsgruppen beantworten und Catering über allfällige Zeitverzögerungen informieren.

- Bis 1 Woche nach dem Event

Verdankung der Gäste und Bühnengäste. Gästeumfrage durchführen. Allenfalls Presseschau erstellen und Feedbackrunde bei den Sponsoren durchführen. Wichtige Erkenntnisse festhalten und für die nächste Anlassplanung berücksichtigen.

## Das Briefing

Die Aufgaben im Rahmen einer grösseren Eventorganisation können umfangreich sein und man muss auf viele helfende Hände zurückgreifen. Am Event-Tag ist es deshalb sehr hilfreich für alle Helferinnen und Helfer einen Einsatzplan zu erstellen. Ergänzend dazu erhalten alle ein Briefing mit den wichtigsten Informationen zum Event und den anstehenden Aufgaben inkl. Zeitangaben.
Wie ein solches Briefing ausschauen könnte, zeigt das nachfolgende Beispiel. Für die Teilnehmenden des Briefings sollten alle wichtigen Fragen geklärt sein: Weiss ich alles, was mich Gäste fragen könnten? Kenne ich den Ablauf und die Anlaufstellen für unerwartete Fragen?

# Lernaufträge und Lösungen

## Lernauftrag 1

Sie machen Ihre Lehre bei einer kleinen Eventagentur. Die Agentur ist spezialisiert auf Anlässe für Firmen und Verbände. Ihre Berufsbildnerin kommt auf Sie zu, um mit Ihnen einen Anlass für 20–30 Personen eines regionalen Umweltschutzverbands zu organisieren. Es handelt sich um einen Anlass unter dem Motto «Legal Power for Insects».

- Besprechen Sie in Zweiergruppen, welche Fragen Sie Ihrer Berufsbildnerin als Erstes stellen wollen, um einen Überblick über den Anlass zu erhalten.

Die Fragen unten geben einen ersten Überblick über den Anlass. Dadurch wird die Planung bereits in eine bestimmte Richtung gelenkt. Die Detailfragen werden in einer zweiten Phase daraus abgeleitet.

- Was ist das Ziel des Anlasses?

- Wie sieht die Zielgruppe aus?

- Was ist das Budget des Anlasses?

- Wann soll der Anlass stattfinden?

- Ist bereits eine Lokalität festgelegt?

- Wer ist die direkte Kontaktperson beim Umweltschutzverband?

- Wie viele Gäste sind zu erwarten?

- Was für Getränke und Speisen sind gewünscht? – Hier ist der Bezug zum Umweltschutz wichtig.

Daraus abgeleitet die Detailfragen:

- Achten wir bei den Getränken und Speisen speziell auf Regionalität, Bio Labels, vegane Produkte?

- Wie viele Stühle müssen auf der Bühne bereitgestellt werden?

- Wie setzen sich voraussichtlich die Gäste zusammen?

- Wollen wir den Gästen ein Gastgeschenk mitgeben?

- Wie viele Garderoben benötigen wir?

- Welcher Dresscode wird den Gästen kommuniziert?

- Wird auf der Bühne Mundart oder Hochdeutsch gesprochen?

- Nun haben Sie einen Überblick über den Anlass. Diskutieren Sie, welche Schritte als Nächstes anstehen.

Je nach Antworten Ihrer Berufsbildnerin könnten die nächsten Schritte wie folgt aussehen:

- Zuerst einen groben Terminplan mit den wichtigsten Eckdaten und Aufgaben in Ihrem Kalender erstellen.

- Anschliessend mit dem Verband Kontakt aufnehmen, um wichtige Informationen zu erhalten: Ziel & Rahmen des Anlasses, Anzahl Gäste und Vorstellungen betreffend Lokalität.

- Eine Sitzung ansetzen mit allen involvierten Personen. Diese könnte mit einer Besichtigung der Lokalität verbunden werden.

- Zwei Kollegen unterstützen Sie am Tag des Anlasses. Erarbeiten Sie ein kurzes Briefing für diese zwei Kollegen.

Beispiel für ein Briefing:

Anlass vom 30. Juni 2026

BRIEFINGZEIT 14.15–14.45 durch Sebastian Müller

Allgemeines Briefing

- Herzliches Willkommen und vielen Dank für eure Unterstützung heute!

- Hintergrund und Ziel des Anlasses erklären: Es handelt sich um einen Anlass namens «Legal Power for Insects».

- Wir erwarten zwischen 20 und 30 Gäste.
Die Türöffnung ist offiziell 16.15 Uhr, wird aber schon ab 16.00 Uhr offen sein.
Kurzer Beschrieb der Zielgruppe: Es werden lokale Politiker, einige Medienvertreter, wenige Schüler und Schülerinnen aus der Oberstufe kommen.

- Ablauf durchgehen:

15.00–15.45	Letztes Einrichten vor Ort – Check, ob an den Informationsständen alles eingerichtet ist und die Gäste empfangen werden können

15.45–16.15	Pause

16.15–18.00	Apéro mit Informationsständen zum Thema gesunde Ernährung für Mensch und Umwelt

18.00–20.00	Anlass mit verschiedenen Referaten und Podiumsdiskussion

20.00–22.00	Stehdinner

- Rundgang durch die Lokalität

- Grundsätzliche Fragen zum Anlass und zu den Unterlagen?

- Geschenkübergaben auf der Bühne durchgehen, zeigen, wo was ist.

- Nochmals prüfen, ob alle die Notfallnummern verfügbar haben, falls was ist.

Selbstständige Pausen und selbstständiger Arbeitsschluss anhand Einsatzplan

## Lernauftrag 2

Ihr Sportverein feiert Jubiläum! Planen Sie gemeinsam mit drei Kollegen eine entsprechende Feier! In Ihrer Region hat kürzlich ein neues Restaurant eröffnet. Dieses bietet auch einen Saal für Events an. Nebst einem Buffet möchten Sie auch einen DJ organisieren.

- Überlegen Sie sich zuerst, wen Sie am besten zu einer ersten Besichtigung der Lokalität einladen.

Technik, evtl. bereits Catering und DJ für Technikabklärungen.

- Was für Fragen könnten für eine solche erste Besichtigung wichtig sein?

Allgemein

- Welches Budget haben wir für den Event?

- Müssen wir noch einen Sponsorenlauf organisieren?

- Welche (versteckten) Kosten könnten noch auftauchen?

- Welche «Kinderkrankheiten» bestehen noch in diesem neuen Saal? Wo müssen wir besonders aufmerksam sein?

- Wer wird Hauptansprechperson in der Lokalität sein?

- Wo gibt es wichtige Schnittstellen seitens Eventlokal zu uns und unserem DJ?

- Welche Technik ist nicht vorhanden und muss zusätzlich organisiert werden?

- Was ist im Saal erlaubt und was nicht (z.B. Disconebel, laute Musik, usw.)?

Gäste

- Wie viele Leute haben im Saal Platz?

- Wie wird üblicherweise der Besucherfluss geregelt?

- Wo gibt es überall Strom?

- Welche Besonderheiten müssen beachtet werden (z.B. Notausgänge, Auflagen betreffend Brandschutz oder Lärmbelästigung)?

- Wer ist für das Catering zuständig und wie kurzfristig sind hier Anpassungen bzgl. der Gästeanzahl möglich?

Technik

- Hat die Lokalität einen eigenen Techniker, der mitgebucht werden kann?

- Welche technischen Möglichkeiten bestehen? Hat es eine kleine Leinwand und Infrastruktur, wo ein Film eingespielt werden kann?

- Nach der Besichtigung wollen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Sie möchten sicherstellen, dass bei Ihrer Zusammenfassung ersichtlich wird, was für und was gegen diese Lokalität spricht. Wie könnten Sie vorgehen?

Pro-Kontra-Liste

Die wichtigsten Erkenntnisse des Treffens können Sie gleich in einer Pro-Kontra-Liste festhalten. Dadurch wird ersichtlich, was für und was gegen diese Lokalität spricht. Die Liste unten gibt Ihnen einen ersten Anhaltspunkt.

| Aspekt | Pro | Kontra |
| --- | --- | --- |
| Gästeanzahl maximal |  |  |
| Kosten |  |  |
| Einrichtungsmöglichkeiten |  |  |
| Cateringauswahl |  |  |
| Möglichkeiten bei der Raumplanung |  |  |
| Technische Möglichkeiten für den Event |  |  |
| Technik allgemein |  |  |
| Garderoben |  |  |
| Kinderkrankheiten aufgrund der Neueröffnung |  |  |
| Offene Punkte, die noch zu klären sind: |  |  |

## Lernaufträge 3–6

nicht notiert